ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI

GHIDUL SOLICITANTULUI –V05 - consultativ

Aprilie 2020

Măsura M1/6B

DEZVOLTAREA DURABILA A TERITORIULUI

CUPRINS

Capitolul 1.      Definiții și abrevieri ............................................................................................3

Capitolul 2.      Prevederi generale..............................................................................................5

Capitolul 3.      Depunerea proiectelor......................................................................................7

Capitolul 4.      Categoriile de beneficiari eligibili ......................................................................7

Capitolul 5.      Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ................................10

Capitolul 6.      Cheltuieli eligibile şi neeligibile........................................……………………………..12

Capitolul 7.      Selecția proiectelor...........................................................................................16

Capitolul 8.      Valoarea sprijinului nerambursabil..................................................................22

Capitolul 9.      Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de finanțare............23

Capitolul 10.     Contractarea fondurilor..................................................................................37

Capitolul 11.     Obtinerea avansului..........................................................................................40

Capitolul 12.     Achizițiile.........................................................................................................41

Capitolul 13.     Termenele limită și condițiile pentru depunerea cererilor de plată a

avansului și a celor aferente tranșelor de plată.....................................................................42

Capitolul 14.     Monitorizarea proiectului................................................................................44

Capitolul 15.     Documentele atasate Cererii de Finantare….……………………………………………… 45

CAPITOLUL 1.      DEFINITII SI ABREVIERI

Definitii:

Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – structură de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate în condiţiile legii de unităţiile administrativ teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice (Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001).

Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;

Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.

Dosarul cererii de finanţare – Cererea de Finanţare împreună cu documentele anexate.

Drum modernizat - Drumul care are partea carosabilă acoperită cu una din următoarele categorii de îmbrăcăminţi: beton-ciment, asfaltice de tip greu şi mijlociu;

Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de Finanţare pentru FEADR;

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării;

Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de beneficiari eligibili şi tipul sprijinului;

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub-măsurii şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;

Modernizare – cuprinde lucrările de construcții-montaj şi instalaţii privind reabilitarea infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale.

Modernizare drum – reprezintă amenajarea complexă a unui drum existent, prin  sistematizarea elementelor geometrice şi aplicarea unei îmbrăcăminţi moderne în cadrul unui sistem rutier dimensionat conform reglementărilor tehnice în vigoare.

Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile);

Politica Agricolă Comună (PAC) – set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune de piaţă;

Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia contractuală cu AFIR, conform legislatiei în vigoare.

Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;

Abrevieri

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – instituţie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură;

CDRJ – Compartiment de Dezvoltare Rurala Judetean

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);

OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene.

AM POIM – Autoritatea de Management Program Operaţional Infrastructură Mare

POS MEDIU – Programul Operaţional Sectorial Mediu

CAPITOLUL 2      PREVEDERI GENERALE

Masura 1/6B „Dezvoltarea durabila a teritoriului” a fost cuprinsa in Strategia de Dezvoltare Locala a GAL - ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI in urma evaluarii nevoilor de dezvoltare a teritoriului, masura contribuind la imbunatatirea si extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale si imbunatatirea infrastructurii la scara mica (inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei) si investitii de uz public. Masura vizeaza deasemenea satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale, dezvoltarea socio-economica a teritoriului, precum si crearea unor noi locuri de munca.

Dezvoltarea socio-economica a spatiului rural este indispensabil legata de existenta unei infrastructuri rurale, existenta si accesibilitatea serviciilor de baza, inclusiv a celor sociale, educationale, de agrement, turistice. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii locale reprezinta o cerinta esentiala pentru cresterea calitatii vietii, care conduce la o incluziune sociala, la inversarea tendintelor de declin economic si social si de depopulare a zonelor rurale.

Obiectivul de dezvoltare rurala este “Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca” - conform art 4 lit c) din Reg. (UE) 1305/2013.

Obiective specifice ale masurii sunt:

- imbunatatirea infrastructurii la scara mica (infrastructura de acces si utilitati de baza)

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin amenajarea spatiilor publice locale (de ex. piete de valorificare a produselor locale , parcuri, terenuri de sport,  etc.)

- imbunatatirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare

- imbunatatirea sigurantei publice si a eficientei energetice prin modernizarea retelelor de iluminat public si prin instalarea sistemelor de supraveghere

- imbunatatirea infrastructurii educationale prin crearea si/sau dezvoltarea unor centre educationale extracurriculare pentru prescolari si/sau scolari proveniti inclusiv din familii dezavantajate social din teritoriul GAL

Masura contribuie la prioritatea P6 “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale”, prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Prioritatea locala (PL) din SDL la care contribuie masura este PL1 “Dezvoltarea locala durabila pentru cresterea nivelului de trai al populatiei din teritoriul GAL”.

Masura corespunde obiectivelor art. 20, din Reg. (UE) nr. 1305/2013, Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale.

Masura contribuie la Domeniul de interventie: 6B: “Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale”.

Sprijinul acordat prin sub-măsura 1/6B – „Dezvoltarea durabila a teritoriului” pentru proiectele de investitii va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația din teritoriul GAL, la reducerea decalajelor rural-urban  si la stoparea fenomenului de depopulare din localitatile rurale ale teritoriului GAL.

Valoarea adaugata a acestei masuri este data nu doar de sinergia proiectelor sale, ci și de potențialul multiplicator pe care il are, ducand la o dezvoltare continua, durabila și sustenabila a teritoriului ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI.

Contribuția publică  totală  a măsurii: 638.802 euro

In cadrul celui de-al 5-lea apel de selectie a proiectelor pe masura M1/6B, fondurile de finantare alocate masurii sunt in valoare de: 69.697,61 euro.

Tipul sprijinului, sumele aplicabile și rata sprijinului

Tipul sprijinului

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;

- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Sume aplicabile si rata sprijinului

Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect și poate fi cuprinsa intre 5.000 euro si max 200.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect in cadrul celui de-al 5-lea apel de depunere a proiectelor: 40.000 euro.

Intensitatea sprijinului va fi de:

- 100% pentru investiții negeneratoare de venit sau generatoare de venit de utilitate publica;

-  90% pentru investitii generatoare de venit, pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Pentru proiectele generatoare de venit in domeniul socio-educational, sprijinul se acorda cu respectarea Reg(UE) 1407/2013, privind ajutorul de minimis: nu va depasi 200.000 euro/pe beneficiar pe durata a 3 exercitii financiare consecutive.

Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii

Legislatia nationala

Hotărârea   Guvernului   nr.   226/2015   privind   stabilirea   cadrului   general   de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor  europene nerambursabile aferente  politicii agricole comune, politicii comune  de  pescuit  şi  politicii  maritime  integrate  la  nivelul  Uniunii  Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 -2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;

Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;

HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea  neregulilor  apărute  în  obţinerea  şi  utilizarea  fondurilor  europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

OUG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare;

Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susţinute prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015-P99/26.02.2015, cu modificările și completările ulterioare;

Legislatia europeana

- Reg. (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

- Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurals acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurals (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului;

- Reg.(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea;

- Reg. (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurals acordat din Fondul European Agricol pentru dezvoltare rurals (FEADR) si de introducere a unor dispozitii tranzitorii;

- Reg. (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

Aria de aplicabilitate a măsurii 1/6B „Dezvoltarea durabila a teritoriului”  este teritoriul Asociatiei DRUMURILE BISTRITEI, format din 17 UAT-uri din judetul Neamt si Bacau respectiv: orasul Roznov si 16 comune: Alexandru cel Bun, Bahna, Borlesti, Cindesti, Costisa, Dochia, Filipesti (Bacau), Margineni, Moldoveni, Piatra Soimului, Podoleni, Rediu, Romani, Savinesti, Tazlau, Zanesti.

CAPITOLUL 3      DEPUNEREA PROIECTELOR

Locul unde vor fi depuse proiectele este sediul ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI: Sat Savinesti, Comuna Savinesti, Aleea Parcului, Nr.1, Judetul Neamt.

Perioada de depunere a proiectelor se stabilește în funcție  de modalitatea  de desfășurare a sesiunilor si va fi anuntata prin calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de selectie si prin anuntul de selectie pentru fiecare sesiune (in forma detaliata si simplificata), care vor fi postate pe site-ul GAL. Anuntul de selectie in forma simplificata va fi afisat la sediile primariilor din teritoriul GAL si va fi publicat in presa scrisa cu distributie la nivelul judetului/presa on-line. Varianta detaliată a apelului de selectie va fi disponibilă, pe suport tipărit, la sediul GAL.

Alocarea pe sesiune: In cadrul celui de-al 5 lea apel de selectie a proiectelor, fondurile din Planul de finantare alocate masurii M1/6B sunt in valoare de 69.697,61 euro.

Punctajul minim admis pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi selectat pentru finantare: 20 puncte.

CAPITOLUL 4       CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin sub-măsura 1/6B “Dezvoltarea durabila a teritoriului” sunt:

- autoritati publice locale si asociatiile acestora (ADI-uri),  conform  legislaţiei  naţionale  în vigoare;

- ONG-uri – din teritoriul GAL

- parteneriat public-privat

Condițiile care trebuie îndeplinite de solicitanti la momentul depunerii cererii de finanțare/ contractarii sunt:

- In contextul SDL autoritatile publice locale eligibile ca beneficiari sunt unitatile administrativ - teritoriale din teritoriul GAL respectiv UAT-uri comune și UAT-uri orașe mici (cu o populație pana in 20.000 locuitori);

- Sunt eligibile ca solicitanti Asociatiile de Dezvoltare Comunitara (ADI) înfiinţate în condiţiile legii de catre UAT-urile din teritoriul GAL pentru realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal ori furnizarea în comun a unor servicii publice;

- Sunt eligibile ca solicitanti ONG-urile din teritoriul GAL pentru investitii in infrastructura educationala si sociala;

- În contextul fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prin LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare;

- Conform prevederilor Ghidului de implementare a  sub-masurii 19.2 – V04, dacă un solicitant a mai depus același proiect și în cadrul altei măsuri din PNDR, acesta nu poate fi depus și la GAL, cu exceptia situatiilor in care statutul proiectului depus la AFIR  este “retras”/ ”neconform”/”neeligibil”;

- Solicitanții înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, sunt eligibili daca achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare;

- La depunerea Cererii de Finanţare, solicitanţii se vor angaja prin declaraţie pe propria răspundere că vor prezenta proiectul tehnic pana la data semnării contractului de finantare, in termenul prevăzut în notificarea AFIR;

- Un solicitant poate depune şi derula în acelaşi timp mai multe proiecte de servicii şi investiţii finanţate în cadrul submăsurilor 19.2 cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii, conform HG 226/2015, art. 24 alin. (5):

a) să facă dovada, dacă este cazul, a existenţei cofinanţării private, cumulată pentru toate proiectele;

b) să respecte condiţiile generale de eligibilitate conform fişelor submăsurilor 19.2;

c) să respecte regulile ajutoarelor de minimis;

d) nu creează artificial condiţiile necesare pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

- În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare  pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020.

Condițiile care trebuie îndeplinite de solicitanti în perioada de implementare și monitorizare a proiectului sunt:

- Dupa incheierea contractului de finantare, toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la faza  de  implementare  a  proiectului  cât  şi  în  perioada  de  monitorizare,  activităţi  pentru  care cererea de finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii.

- Conform prevederilor HG 226/2015, in situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractele de finanţare, recuperarea sprijinului financiar se realizează în mod proporţional cu gradul de neîndeplinire a acestora. Daca neîndeplinirea obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea proiectului sau condiţiile de selectare pentru finanţare, recuperarea sprijinului financiar se realizează integral.

- În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul  constatării  neregularităţii  vor  fi  încadrate  ca  debite  în  sarcina  beneficiarului,  la dispoziţia AFIR.

- Conform prevederilor HG 226/2015, durata de execuţie a investiţiei cofinanţate din FEADR este de maximum 3 ani de la data semnării contractului de finanţare pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj si de maximum 2 ani pentru investiţiile în achiziţiile de utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi (fara leasing financiar). Durata de execuţie prevăzută  poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităţilor specifice, prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea rămasă.

- Durata de execuţie prevăzută in Contractul de finantare se suspendă în situaţia în care pe parcursul implementării proiectului se impune obţinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizaţii, după caz, pentru perioada de timp necesară obţinerii acestora.

- Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanţate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:

- încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de SDL, respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fost selectat și contractat;

- modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

- modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;

- realizarea unei activităţi neeligibile în cadrul investiţiei finanţată din fonduri nerambursabile.

Durata de valabilitate a Contractului de Finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de Autoritatea Contractantă.

- Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/şi să modifice substantial investiţia realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare.

- In cazul in care se constata ca beneficiarul a creat in mod artificial conditiile necesare pentru a beneficia de finantare, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți.

- În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale.

- Prin excepţie, în situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza în mod proporţional cu gradul de neîndeplinire.

CAPITOLUL 5      CONDITII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI

Conditiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului in cadrul masurii M1/6B „Dezvoltarea durabila a teritoriului” se refera la eligibilitatea solicitantului si la conditiile de eligibilitate ale proiectului.

Categoriile de solicitanti eligibili si conditiile de eligibilitate care trebuie indeplinite de catre solicitanti la depunerea cererii de finantare sunt prezentate in capitolul 4 al prezentului ghid.

Conditiile de eligibilitate au fost preluate din fisa tehnica a masurii din SDL, fiind completate cu condiții minime generale pentru acordarea sprijinului specifice tipurilor de operațiuni prevăzute în legislația europeană și legislația națională specifică cu incidență în domeniul de interes, cu respectarea prevederilor: cap. 8.1 din PNDR 2014 – 2020, Hotărârea Guvernului nr. 226/2015,  Ghidului de implementare a sub-masurii 19.2 –V04 si a Manualului de procedura pentru implementarea sub-masurii 19.2 –V06.

Conditiile de eligibilitate a proiectului sunt urmatoarele:

EG1. Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

Se vor verifica:  actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți; Certificat de înregistrare fiscală; Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului – sectiunea F din Cererea de Finantare.

EG2. Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 ani, de la ultima plata;

Se vor verifica: Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile Consiliilor locale  în cazul ADI)/ Hotărârea Adunării Generale a ONG/Document echivalent specific fiecărei categorii de solicitanti;

EG3. Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau in incapacitate de plata;

Se vor verifica:  Declarația  pe propria  răspundere - sectiunea F din Cererea de finantare,  Buletinul  Procedurilor  de  Insolvență,  alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți.

EG4. Investiția sa se incadreze in tipul de sprijin si in categoria actiunilor eligibile prevazute prin masura;

Actiunile eligibile in cadrul masurii M1/6B sunt:

- Infiintarea/dezvoltarea si dotarea infrastructurii de valorificare a produselor agricole si alimentare (ex. piata locala);

- Investitii in infrastructura la scara mica (infrastructura de acces si utilitati de baza);

- Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de agrement pentru populatia rurala;

- Infiintarea/dezvoltarea si dotarea de centre educationale extracurriculare;

- Infiintarea si/sau extinderea retelei publice de iluminat;

- Infiintarea si/sau extinderea sistemelor de supraveghere;

- Achizitionarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale in cadrul primariilor.

Se vor verifica: Decrierea din Studiul de Fezabilitate (SF)/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții (DALI) si Bugetul proiectului, din care rezultă tipul de sprijin si categoria actiunilor eligibile, in concordanta cu fisa masurii din SDL.

EG5. Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala si sa contribuie la obiectivele specifice ale masurii;

Obiectivele specifice ale masurii sunt:

- imbunatatirea infrastructurii la scara mica (infrastructura de acces si utilitati de baza);

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin amenajarea spatiilor publice locale (de ex. piete de valorificare a produselor locale , parcuri, terenuri de sport  etc.);

- imbunatatirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare;

- imbunatatirea sigurantei publice si a eficientei energetice prin modernizarea retelelor de iluminat public si prin instalarea sistemelor de supraveghere;

- imbunatatirea infrastructurii educationale prin crearea si/sau dezvoltarea unor centre educationale extracurriculare pentru prescolari si/sau scolari proveniti inclusiv din familii dezavantajate social din teritoriul GAL .

Se vor verifica: Decrierea din Studiul de Fezabilitate (SF)/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții (DALI) , din care rezultă că investiția este în corelare cu strategia de dezvoltare locala si contribuie la obiectivele specifice ale masurii.

EG6. Investitia sa se realizeze in teritoriul GAL;

Conform fisei tehnice a masurii din SDL si precizarilor din Ghidul 19.2, investiția, respectiv toate cheltuielile proiectului trebuie să se realize pe teritoriul GAL. Finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția ca solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL, iar investiția să se realizeze pe teritoriul GAL . Se va verifica dacă investiția se realizeză în localitati care apartin teritoriului Asociatiei DRUMURILE BISTRITEI.

Se vor verifica: Studiul de Fezabilitate (SF)/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții (DALI); Inventarul  bunurilor ce  aparţin  domeniului  public  al comunei, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea  publică şi regimul  juridic al acesteia atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar (dacă este cazul) sau

Avizul  administratorului  terenului  aparţinând  domeniului  public,  altul  decat  cel  administrat  de Comună (dacă este cazul); Documente  doveditoare  de  către  ONG‐uri  privind  dreptul  de proprietate /administrare/folosinta pe o perioadă de minim 10 ani  (de la depunerea Cererii de finantare) asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare

EG7. Investiția trebuie să demonstreze  necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia.

Se vor verifica: Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI)/ Hotărârea Adunarii Generale a ONG, Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții inclusiv capitolul privind analiza cost-beneficiu.

EG8. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General in vigoare (doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism);

Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism (doar pentru proiectele care prevăd investiții care necesită prezentarea acestuia),  eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG. În situaţia în care  investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ.

EG9. Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului.

Se vor verifica: Studiul de Fezabilitate (SF)/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții (DALI); Inventarul  bunurilor ce  aparţin  domeniului  public  al comunei, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea  publică şi regimul  juridic al acesteia atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar (dacă este cazul) sau

Avizul  administratorului  terenului  aparţinând  domeniului  public,  altul  decat  cel  administrat  de Comună (dacă este cazul); Documente  doveditoare  de  către  ONG‐uri  privind  dreptul  de proprietate /administrare/folosinta pe o perioadă de minim 10 ani  (de la depunerea Cererii de finantare) asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare

Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii de eligibilitate este necesar să fie prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii toate informaţiile concludente, informaţii care vor fi demonstrate si sustinute de documentele justificative anexate Cererii de Finantare.

Important!

- Sprijinul pentru proiectele  generatoare  de venit  se va  acorda  conform   R(UE)  nr.  1407/2013   privind aplicarea  articolelor   107 si  108 din Tratatul  privind  functionarea Uniunii  Europene  ajutoarelor  de minimis, iar valoarea  totala a ajutoarelor  de minimis  primite  pe perioada  a 3 ani fiscali de catre  un beneficiar nu va depasi  plafonul  maxim al ajutorului  public de 200.000  Euro pe beneficiar;

- In cazul proiectelor generatoare de venituri care vor fi depuse, soliciantii vor prezenta dovada cofinanţării private la data semnării contractului de finantare, data prevăzută în notificarea AFIR, conform HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Solicitantii  trebuie sa  respecte prevederilor art. 60 din Reg. (UE) nr. 1306/2013, potrivit cărora nu sunt create condițiile pentru a obține în mod necuvenit  un avantaj. Sunt considerate conditii artificiale acele conditii create in mod voluntar de solicitanti:

  - neeligibili cu scopul de a crea aparenţa unor solicitanţi eligibili şi/sau

  - cu scopul de a-şi spori nejustificat punctajul obținut în cadrul criteriilor de selecție şi/sau

  - cu scopul de a obține avantaje financiare mai mari decât cele cuvenite – dincolo de plafonul de minimis impus în cadrul măsurilor de sprijin pentru categoria de solicitanţi din care face parte în fapt solicitantul şi/sau

  - cu scopul de a-şi spori intensitatea sprijinului financiar nerambursabil.

CAPITOLUL 6  CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

Finanțarea  va fi acordată doar pentru  cheltuielile  eligibile descrise în fișa măsurii M1/6B din SDL și  a prevederilor din legislația națională și europeană specifice tipurilor de operațiuni finanțate prin măsură. Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării  proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.

Actiunile eligibile conform fisei tehnice a masurii M1/6B din SDL  sunt:

  - Infiintarea/dezvoltarea si dotarea infrastructurii de valorificare a produselor agricole si alimentare (ex. piata locala);

  - Investitii in infrastructura la scara mica (infrastructura de acces si utilitati de baza);

  - Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de agrement pentru populatia rurala;

  - Infiintarea/dezvoltarea si dotarea de centre educationale extracurriculare;

  - Infiintarea si/sau extinderea retelei publice de iluminat;

  - Infiintarea si/sau extinderea sistemelor de supraveghere;

  - Achizitionarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale in cadrul primariilor.

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de actiuni prevăzute in fisa măsurii M1/6B din SDL.

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu fişa măsurii M1/6B din SDL, în limita valorii maxime a sprijinului. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau necorporale, pentru cheltuielile eligibile generale si pentru cheltuielile eligibile specifice, conform fisei masurii M1/6B din SDL si a prevederilor din legislația națională și europeană specifice tipurilor de operațiuni finanțate prin măsură.

Atentie!

- În cazul proiectelor care vizează achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice, aceste utilaje și echipamente sunt eligibile dacă fac parte din înființarea serviciului (serviciu pentru deszăpezire, înființare pompieri etc.) sau dacă serviciul există, dar nu este dotat,  se  pot  finanța  dotările,  dar  utilajele  trebuie  să  fie  dimensionate  și  corelate  cu suprafața pentru care vor fi folosite. În cazul acestor proiecte, solicitantul va prezenta în Studiul de fezabilitate situația actuală, precum și modalitățile de rezolvare a problemei.

- În cazul investitiilor pentru dezvoltarea/modernizarea centrelor educationale extracurriculare nu este permisă extinderea pe orizontală sau verticală a acestora, cu excepția construcțiilor realizate pentru: grupuri sanitare și/sau dotarea cu centrale termice și/sau prepararea și servirea mesei și/sau accesul persoanelor cu dizabilități și/sau sisteme de stingere a incendiilor si/sau cabinete medicale, izolator, doar dacă acestea nu au existat în clădirea initială sau nu mai corespund necesităților actuale; Dotarea se poate realiza numai împreună cu înființarea sau dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii de tip centru educational extracurricular;

Cheltuieli eligibile generale

Vor fi respectate dispozitiile privind eligibilitatea cheltuielilor, conform specificatiilor din: cap.8.1 din PNDR 2014-2020;  Reg (UE) 1305/2013 – art. 45; Reg (UE) 1303/2013 – art 65 si 69; Reg (UE) 807/2014 – art. 13;  HG 226/2015.

- Conform art 45, alin 2 din R. (UE) nr. 1305/2013 sunt eligibile cheltuieli pentru investitii tangibile precum constructia sau renovarea de bunuri imobile, achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum si costurile generale ocazionate de cheltuielile menționate mai sus, precum: onorariile  pentru   arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru  consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate. Costurile generale vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție, conform art. 7 (4) din HG 226/2015.

Sunt eligibile si următoarele investiții intangibile:  achiziționarea  sau dezvoltarea  de software  și   achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;

- Cheltuielile  privind  costurile  generale  ale  proiectului cuprind pe langa cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consultanta privind   durabilitatea   economică   și   de   mediu si   taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor,  acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării  proiectelor, prevăzute  în  legislaţia naţională.

- Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr. 1305 / 2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții - montaj.

Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Atentie! Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;

b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţiii costurilor;

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;

d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

În cadrul proiectului nu   pot   fi   incluse   următoarele  operațiuni   asociate măsurilor/sub-măsurilor   excluse  de  la  finanțare  prin  sub-măsura  19.2. Conform fișei tehnice a submăsurii 19.2, prin LEADER nu pot fi finanțate următoarele tipuri de operațiuni:

a) Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, precum și p e n t ru vizite în exploatații și în păduri (Art. 14/ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,  prevede la alin. (1) „Sprijinul poate fi acordat pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatației și a pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri”);

b) Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art. 21 ( a) / R e g u l am e n t u l (UE)  nr. 1305/2013);

c) Plățile pentru agromediu și climă (Art. 28/ Regulamentul (UE) nr.1305/2013);

d) Agricultură ecologică (Art. 29/ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013);

e)  Plăți  Natura  2000  și  plăți  legate  de  Directiva-cadru  privind  apa  (Art.  30/  Regulamentul    (UE)  nr. 1305/2013);

f) Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (Art. 31/Regulamentul (UE) nr. 1305/2013);

g) Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013);

h)  Servicii  de  silvomediu,  servicii  climatice  și  conservare a pădurilor  (Art.  34/  Regulamentul  (UE)  nr. 1305/2013);

i) Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36 -39/ Regulamentul (UE) nr. 1305/2013).

În cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, așa cum sunt acestea prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020 si fisei  masurii M1/6B  din SDL:

  - cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;

  - cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013;

  - cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;

  - cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

  - în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;

  - cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume:

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite;

c. taxa  pe  valoarea  adăugată, cu  excepţia cazului în  care aceasta nu  se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020.

Conform fisei masurii M1/6B actiunile neeligibile sunt:

- Infiintarea de centre educationale extracuriculare in incinta unitatilor scolare

- Achizitia de utilaje si echipamente second hand

- Investitii care fac obiectul dublei finantari pentru aceleasi costuri eligibile precum si orice alte cheltuieli prevazute la art. 69, alineatul 3, din Reg. (UE) nr. 1303/2013.

Prin expresia „incinta unitatilor scolare” se înţelege interiorul parcelei determinată cadastral în planul de situaţie.

Cheltuielile neeligibile specifice sunt:

• Contribuția în natură;

• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;

• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării.

Având în vedere prevederile privind complementaritatea și demarcarea operațiunilor, în cazul unei suprapuneri geografice între un FLAG și un GAL,  zonele pescăreşti şi entitățile implicate în sectorul piscicol vor fi finantate din POPAM, iar PNDR nu va viza nicio investiţie în acest sector.

CAPITOLUL 7     SELECTIA PROIECTELOR

Selecția  proiectelor  se efectuează  de către  GAL și parcurge  toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în  cadrul  SDL”  aprobată  de  către  DGDR  AM  PNDR,  inclusiv  etapa  de  soluționare  a contestațiilor. Evaluarea criteriilor de selectie se face numai pentru Cererile de finantare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor tehnice si administrative depuse de solicitant. Proiectul care solicită finanțare trebuie să răspundă obiectivelor propuse în SDL și să se încadreaze în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.

Punctajul fiecărui proiect se va calcula tinand seama de criteriile de selectie specificate in fisa tehnica a masurii M1/6B din SDL, în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de finanțare, in documentele atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid.

Criteriile de selecție au in vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 referitoare la tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL.

Evaluarea criteriilor de selecție se face de catre expertii evaluatori din cadrul GAL, se va respecta  principiul de verificare “4 ochi”, pe baza informarii competente şi bine documentate.

Criteriile de selectie prevazute in fisa masurii M1/6B din SDL sunt:

Cs1- Rezolvarea unei probleme punctuale a comunitatii sau a unui anumit grup din comunitate, cu impact social la nivelul comunitatii;

Cs2- Vor fi prioritizate proiectele care asigura accesul la infrastructura de baza a comunitatilor segregate si a celor predispuse segregarii

Cs3- Solicitantul sa nu mai fi primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara;

Cs4- Vor fi prioritizate proiectele care prevad masuri de eficientizare energetica prin utilizarea energiei din surse regenerabile;

Cs5- Vor fi prioritizate proiectele de investitii care prevad un set de reguli minime de protectia mediului si de gestionare corespunzatoare a deseurilor;

Cs6- Prin proiect se asigura accesul unui numar semnificativ de beneficiari la servicii de utilitate publica.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus menţionate, iar sistemul de punctare este următorul:

| Nr. crt. | Criteriul de selectie | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| Cs1 | Rezolvarea unei probleme punctuale a comunitatii sau a unui anumit grup din comunitate, cu impact social la nivelul comunitatii; | 25 puncte |
| Cs2 | Vor fi prioritizate proiectele care asigura accesul la infrastructura de baza a comunitatilor segregate si a celor predispuse segregarii; | 20 puncte |
| Cs3 | Solicitantul sa nu mai fi primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara; | 10 puncte |
| Cs4 | Vor fi prioritizate proiectele care prevad masuri de eficientizare energetica prin utilizarea energiei din surse regenerabile; | 15 puncte |
| Cs5 | Vor fi prioritizate proiectele de investitii care prevad un set de reguli minime de protectia mediului si de gestionare corespunzatoare a deseurilor; | 10 puncte |
| Cs6 | Prin proiect se asigura accesul unui numar semnificativ de beneficiari la servicii de utilitate publica. | Max. 20 puncte |
| TOTAL |  | 100 puncte |

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid.

Evaluarea criteriilor de selectie si acordarea punctajelor va fi realizata de 2 experti evaluatori din cadrul GAL, pe principiul “patru ochi “. Modalitatea de acordare a punctajului pentru fiecare criteriu de selectie este urmatoarea:

Cs1: Rezolvarea unei probleme punctuale a comunitatii sau a unui anumit grup din comunitate, cu impact social la nivelul comunitatii;

Se va acorda punctajul de 25 puncte doar pe baza fundamentarii argumentate si justificate a necesitatii si oportunitatii investitiei pentru comunitate sau un grup din comunitate, precum si a impactului social estimat la nivelul comunitatii. Se vor verifica informațiile în: Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI)/ Hotărârea Adunarii Generale a ONG;  Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții; Documente justificative inregistrate de UAT, din care sa rezulte nevoia si problema identificata (Solicitari sau sesizari ale cetatenilor, Note de constatare, Analiza de impact etc).

Cs2: Vor fi prioritizate proiectele care  asigura accesul la infrastructura de baza a comunitatilor segregate si a celor predispuse segregarii;

Se va acorda punctajul de 20 puncte doar in cazul investitiilor care asigura accesul la infrastructura de baza a comunitatilor segregate si a celor predispuse segregarii. O comunitate segregata poate fi identificata pe baza urmatoarelor criterii, care au fost preluate din Ghidul pentru elaborarea SDL:

- așezare aflată la o distanță apreciabilă de restul așezărilor, distanță care este greu de  acoperit  din  cauza  calității  proaste  a  drumurilor,  a  lipsei  mijloacelor  de transport sau din cauza altor  factori  care  pot îngreuna  deplasarea  în anumite condiții,  de exemplu  drumuri impracticabile atunci când condițiile  meteo sunt nefavorabile (ploaie, ninsoare), așezări despărțite printr-o graniță naturală (râu, deal) sau de alte “granițe” (de genul căilor ferate) care se constituie un pericol;

- lipsa utilităților de bază (apă, canal, electricitate);

- lipsa sau calitatea necorespunzătoare a mijloacelor de transport sau distanța mare (neacoperită de mijloace de transport) până la unități de infrastructură socială (școli, unități medicale); existența unei infrastructuri segregate (de ex. școli sau clase în care învață numai copii romi) în condițiile în care structura populației nu justifică acest lucru;

- calitatea  foarte  proastă  a  locuințelor  (locuințe  insalubre,  nesigure,  densitate  mare);

- preponderența unei anumite etnii (în special a romilor);

- așezări informale (locuitorii nu dețin acte de proprietate);

- așezări situate într-un teritoriu neadecvat locuirii (pe malul râurilor, sub liniile de înaltă tensiune, lângă gropi de gunoi, etc);

Se vor verifica informațiile în: Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI)/ Hotărârea Adunarii Generale a ONG;  Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții; Documente justificative inregistrate de UAT, din care sa rezulte caracteristicile comunitatii segregate precum si nevoia/problema identificata.

Cs3: Solicitantul sa nu mai fi primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara;

Se va acorda punctajul maxim de 10 puncte solicitantilor care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara si 0 (zero) puncte solicitantilor care au mai beneficiat anterior de fonduri comunitare nerambursabile pentru aceleasi tipuri de investitii.

Se vor verifica informațiile în: Cererea de Finantare -Sectiunea C “Finantari nerambursabile obtinute sau solicitate”; Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleaşi tipuri de investiţii.

Cs4: Vor fi prioritizate proiectele care prevad masuri de eficientizare energetica prin utilizarea energiei din surse regenerabile;

Se va acorda punctajul de 15 puncte doar proiectelor care  prevad masuri de eficientizare energetica prin utilizarea energiei din surse regenerabile si 0 (zero) puncte proiectelor care nu prevad masuri de eficientizare energetica prin utilizarea energiei din surse regenerabile.

Se vor verifica informațiile în Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții.

Cs5: Vor fi prioritizate proiectele de investitii care prevad un set de reguli minime de protectia mediului si de gestionare corespunzatoare a deseurilor;

Se va acorda punctajul de 10 puncte doar proiectelor de investitii care  prevad un set de reguli minime de protectia mediului si de gestionare corespunzatoare a deseurilor si 0 (zero) puncte proiectelor care nu prevad reguli minime de protectia mediului si de gestionare corespunzatoare a deseurilor.

Se vor verifica informațiile în Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții.

Cs6: Prin proiect se asigura accesul unui numar semnificativ de beneficiari la servicii de utilitate publica;

Punctajul maxim care poate fi obtinut la acest criteriu este de 20 puncte.

Punctajul se va calcula si acorda in functie de numarul de locuitori ai unei comune deserviti direct de proiect (beneficiari care vor avea acces la servicii de utilitate publica prin implementarea proiectului) raportat la numarul total al locuitorilor comunei (conform datelor statistice oficiale –INS), folosindu-se urmatoarea formula de calcul a punctajului:   n x 20, in care:

N

n: reprezinta numarul de beneficiari care vor avea acces la servicii de utilitate publica prin implementarea proiectului;

N: reprezinta numarul total al locuitorilor comunei (conform datelor statistice oficiale –INS).

Se vor verifica informațiile în: Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI)/ Hotărârea Adunarii Generale a ONG;  Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții; Documente statistice justificative(Rezultatul final al recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 - Tabelul nr.3 „Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă - judeţe, municipii, oraşe, comune”- se va consulta coloana nr.1 ).

Rezultatul verificării si evaluarii criteriilor de selectie se consemnează în Fisa de evaluare a criteriilor de selectie, care va fi completată si semnată de către doi experți din cadrul GAL si verificata de managerul GAL.

Punctajul maxim care poate fi acordat la evaluare: 100 puncte.

Pentru această măsură punctajul minim pentru fiecare proiect, pentru a fi admis in etapa de selectie pentru finantare, este de 20 puncte.

Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către Comitetul de Selecție, format din 7 membri ai parteneriatului din cadrul SDL, reprezentanți  legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare. Pentru membrii Comitetului de Selectie se vor stabili membri supleanti, care vor inlocui membrii titulari atunci cand acestia nu pot participa din motive obiective. La selecția proiectelor se va aplica regula „dublului  cvorum”,  respectiv , pentru  validarea  voturilor,  este  necesar  ca  în  momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de  25%.  Pentru transparența procesului de selecție  a  proiectelor,  la întâlnirile Comitetului de Selecție vor lua parte și responsabilul CDRJ cu monitorizarea activității GAL-ului și coordonatorul CDRJ/un consilier desemnat de coordonator.

Membrii Comitetului de Selecție au obligația de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL –”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. Fiecare membru al Comitetului de Selectie va complet si semna Declaratia privind evitarea conflictul de interese. Dacă unul dintre membrii Comitetului de Selecție constată  că se află într-o situație  de conflict de interese în raport cu unul dintre solicitanții proiectelor eligibile pentru selecție, acesta nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.

Comitetul de Selectie analizează lista proiectelor eligibile depuse, verifică punctajul fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele în funcție de punctaj, iar daca este cazul, verifica criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal si aproba proiectele care se încadrează în suma alocata sesiunii. Pentru realizarea selectiei proiectelor Comitetului de Selectie analizeaza dacă valoarea publică totala, exprimata în euro, a proiectelor eligibile ce întrunesc punctajul minim admis pentru finantare este situată sub sau peste valoarea totală alocată măsurii, în cadrul sesiunii de depunere.

Pot fi intalnite următoarele situaţii:

1.  Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim admis la finantare, este mai mica sau egala cu valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selectie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim admis la finantare aferent fiecarei măsuri; In aceasta situatie rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selectie care este postat pe pagina de web a GAL, experţii GAL înştiinţand prin notificari solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selecţie. Acesta este un Raport de selectie final.

2.  Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim admis la finantare, este mai mare decat valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selectie analizeaza listele proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim admis la finantare si procedează conform specificaţiilor pentru astfel de situatii din Ghidul solicitantului aferent fiecarei masuri, cu respectarea  Criteriilor de selectie si a Criteriilor de departajare a proiectelor cu punctaj egal, aferente fiecărei măsuri din SDL. Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție intermediar care va fi publicat pe pagina de web a GAL, experţii GAL înştiinţand prin notificari solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selecţie.

Pentru acele situații în care mai multe proiecte au obtinut acelasi punctaj dupa evaluarea criteriilor de selectie, departajarea proiectelor depuse de solicitanti se realizeaza pe baza urmatoarelor criterii de departajare:

Cd1: Vor avea întâietate la selectare proiectele solicitantilor care in sesiunile anterioare desfasurate la nivelul GAL nu au avut proiecte selectate care au fost declarate eligibile la nivelul AFIR, care au fost contractate sau sunt in curs de contractare.

În situatia în care si dupa aceasta departajare exista proiecte cu punctaj egal, departajarea finala se va face în functie de urmatorul criteriu:

Cd2: Valoarea indicatorului de dezvoltare umana locala (IDUL) al UAT, conform Anexei la Ghidul solicitantului, in sensul ca proiectul care propune o investitie intr-un UAT cu valoarea IDUL mai mica, va avea  întâietate la selectare.

Termenul de verificare a Cererilor de finantare sub aspectul conformitatii, eligibilitătii si evaluarea criteriilor de selectie este de maxim 30 zile lucratoare de la data inregistrarii la GAL a Dosarului Cererii de Finantare.

Comitetul de Selectie stabileste continutul Raportului de selectie intermediar/final, in care vor fi înscrise proiectele neconforme, retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate, valoarea publica a acestora, numele solicitantilor, punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selecţie. Acesta va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, specificându‐se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, privind validarea: partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnăturile reprezentantilor CDRJ, care supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantii CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau  asigurate de către  GAL. Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens şi va prezenta ştampila GAL. In baza Raportului de selectie experţii GAL vor înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selecţie. Notificările către solicitanţi asupra rezultatului selecţiei vor fi semnate de către Reprezentantul legal al GAL /managerul GAL si vor fi transmise solicitantilor.

Notificarile solicitanţilor cu privire la rezultatul evaluării şi selecţiei proiectelor vor contine informaţii cu privire la statutul proiectelor în urma evaluării şi selecţiei, motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile si/sau selectate precum şi perioada de depunere si solutionare a eventualelor contestaţii, acesta fiind de maximum 5  zile lucratoare de la primirea notificarii sau 7 zile lucratoare de la postarea pe site-ul GAL a Raportul de Selectie. In notificare se va preciza: „Contestatiile semnate de beneficiari vor fi depuse personal, trimise prin poştă sau email la secretariatul GAL, cu sediul in Savinesti, Aleea  Parcului,  Nr.1, judetul Neamt”.

În cazul în care proiectul este eligibil şi a fost punctat, notificarea va menţiona punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care au fost sau, după caz,  nu au fost punctate sau au fost punctate partial anumite criterii de selecţie.  Notificarea se ataşează la dosarul administrativ al cererii de finanţare care este arhivat la sediul GAL.

Vor fi considerate contestaţii doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii de selectie, valoarea proiectului declarată eligibilă, valoarea publica sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.

Contestaţiile primite vor fi înaintate către Comisia de Solutionare a Contestaţiilor, înfiinţată la nivelul GAL, fiind compusă din 3 persoane, altele decât cele care fac parte din Comitetul de Selectie. Componenţa Comisiei de Solutionare a Contestatiilor va respecta ponderile privind participarea public - privată, aplicate şi pentru constituirea Comitetului de Selecţie, iar membrii Comisiei de Solutionare a Contestatiilor vor respecta regulile evitarii conflictului de interese, completând aceeasi Declaratie de evitare a conflictului de interese ca si membrii Comitetului de Selectie. GAL poate solicita CDRJ să desemneze un expert care să participe ca observator la întâlnirile Comisiei de Solutionare a Contestatiilor.

Comisia de Solutionare a Contestatiilor va analiza doar proiectele care au facut obiectul contestatiilor. Termenul de instrumentare a tuturor contestatiilor depuse pentru o măsură este de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor. Acesta poate fi prelungit, cu aprobarea Consiliului Director, in urmatoarele situatii: dacă se analizează contestatiile depuse pe două sau mai multe măsuri; dacă numărul de contestaţii depuse este mare; dacă perioada de analiză a contestaţiilor se suprapune cu sesiuni de verificare a proiectelor depuse la GAL.

În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de solutionare a contestatiilor va stabili continutul Raportului de solutionare a contestației, prin care se va propune admiterea sau respingerea contestatiei, urmand ca raportul elaborat sa fie semnat de către membrii Comisiei și de către reprezentantii CDRJ (în cazul în care acestia participă la întâlnirile Comisei). Acesta va fi înaintat Comitetului de Selecție din cadrul GAL;

Raportul de solutionare a contestatiilor se publică pe site-ul GAL, iar solicitanţii care au depus contestaţii sunt notificaţi în scris asupra rezultatului analizei contestaţiei depuse. Dupa emiterea Raportului de solutionare a contestatiilor va fi convocata intrunirea Comitetului de selectie in termen de maxim 2 zile. Comitetul de selecţie va emite Raportul de Selecţie Final, în care vor fi evidentiate rezultatele finale ale procesului de evaluare si selectie, dupa solutionarea contestatiilor. In Raportul de selectie final vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate, eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitantilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie. Acesta va fi facut public de GAL prin publicarea pe pagina proprie de web si va înştiinţa solicitantii asupra rezultatelor finale ale procesului de evaluare si selectie.

Procesul de evaluare si selecție  a proiectelor și procesul de solutionare a  contestațiilor se  va desfașura cu respectarea „Procedurii de evaluare si selectie a proiectelor” din cadrul Capitolului XI din SDL si a  “Pocedurii pentru evaluarea şi selectia proiectelor depuse in cadrul apelurilor de selectie lansate de GAL si pentru solutionarea contestatiilor”, elaborate de GAL si publicate pe site-ul http://drumurilebistritei.ro.

CAPITOLUL 8     VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect in cadrul celui de-al 5- apel de selectie  a proiectelor: 40.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) a unui proiect poate fi cuprinsa intre 5.000 euro si max 40.000 euro.

Intensitatea sprijinului va fi de:

- 100% pentru investiții negeneratoare de venit sau generatoare de venit de utilitate publica;

-  90% pentru investitii generatoare de venit, pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Pentru proiectele generatoare de venit in domeniul socio-educational, sprijinul se acorda cu respectarea Reg(UE) 1407/2013, privind ajutorul de minimis: nu va depasi 200.000 euro/pe beneficiar pe durata a 3 exercitii financiare consecutive.

Tipul de sprijin acordat prin masura M1/6B din SDL:

- rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;

- plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Principiul  de  bază  al  finanţării  nerambursabile este  acela  al  rambursării  cheltuielilor  eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.

CAPITOLUL 9    COMPLETAREA, DEPUNEREA SI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANTARE

Completarea dosarului Cererii de Finantare

Solicitantii vor utiliza Cererea de Finantare – Anexa 1 la Ghidul solicitantului, disponibila pe site-ul GAL la momentul lansarii apelului de selectie (format editabil). Conform specificatiilor din Ghidul sub-masurii 19.2, Cererea de Finanțare este cea aferenta  măsurii clasice finanțate prin PNDR 2014-2020 ale cărei obiective/priorități corespund/sunt similare  informațiilor prezentate în fișa tehnică a măsurii din SDL selectată  de către DGDR – AM PNDR.  Conform anexei I la Ghidul 19.2, in urma corelarii obiectivelor, actiunilor eligibile si beneficiarilor eligibli, se constata ca sub-masura 7.2 este masura clasica din PNDR 2014-2020 similara cu M1/6B .

Astfel a fost selectat/adaptat de GAL pentru M1/6B ca formular standard modelul de Cerere de finanțare corespunzător  sub-măsurii clasice 7.2.

Cererea de Finanțare va fi redactata pe calculator de catre solicitant, în limba română. Cererea de Finantare trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă  din aceasta.

Atentie!

  - Completarea  Cererii de  Finanțare,  inclusiv  a  anexelor  acesteia,  se  va  face  conform  modelului  standard selectat/adaptat de GAL;

  - Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea  documentelor  suport  în altă  ordine  decât  cea  specificată  etc.)  poate  conduce  la respingerea Dosarului Cererii de Finanțare pe   motiv   de   neconformitate administrativă;

  - Bugetul indicativ,  Anexa  A1 Deviz financiar ‐  Capitolul  3, Anexa A2 Deviz pe obiect,  Anexa A3 Deviz capitolul  2 și Deviz capitolul  5, vor fi completate  în funcție  de actul normativ care a stat la baza întocmirii SF/DALI, HG 907/2016);

  - Cererea de Finanțare si anexele acesteia trebuie completate  într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea  acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală;

  - Documentele obligatorii care trebuie anexate la momentul depunerii Cererii de Finanțare vor fi cele precizate în modelul-cadru ( Sectiunea E).

- Solicitantii vor respecta incadrarea in prevederile H.G. 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora “un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si investitii finantate in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de eligibilitate ale programului, respectarii regulilor ajutoarelor de minimis şi daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale in vigoare”.

- Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative, conform listei documentelor prezentată la Cap. 15 din prezentul Ghid, legate într- un singur  dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi / sau înlocuirea acestora. Formularul Cererii de Finanţare - Anexa 1 la prezentul Ghid şi celelalte anexe sunt disponibile pe site-ul http://drumurilebistritei.ro.

- Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.

- Responsabilitatea  completării  Cererii de  Finanțare  în  conformitate  cu  Ghidul  de  Implementare  aparține solicitantului.

- Compartimentul  tehnic  al  GAL  asigură  suport  informativ privind aspectele de conformitate pe care solicitantii trebuie să le îndeplinească pentru  completarea  cererilor  de finanțare.

Există posibilitatea modificării documentelor de accesare stabilite de GAL, în sensul actualizării lor conform documentelor în vigoare, respectiv în situația în care se impune modificarea documentației de accesare pe perioada de derulare a sesiunii de depunere (inclusiv datorită unor modificări legislative), în baza unei Erate. Erata va fi aprobată de Consiliul Director și înaintată către CDRJ, însoțită de un Memoriu justificativ privind modificările propuse, în vederea avizării. După avizare, Erata se va posta pe pagina de internet a GAL, cu asigurarea condițiilor minime de transparență, fără a influența procesul de evaluare și selecție. În acest caz, sesiunea de depunere va fi prelungită cu cel puțin 10 zile calendaristice pentru a permite solicitanților depunerea proiectelor în conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate noilor prevederi.

Beneficiarul  poate  opta  pentru  obţinerea  unui  avans  prin  bifarea  căsuţei  corespunzătoare  în  Cererea de finanţare. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanţare, are posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanţare FEADR cu condiţia să nu depaşească data depunerii primului dosar al Cererii de plată la Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul favorabil din partea AFIR pentru achiziţia prioritar majoritară. Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată.

Depunerea dosarului Cererii de Finanţare la GAL

Dosarul Cererii de Finanţare cuprinzand Cererea de Finanţare completată și documentele ataşate (conform Listei Documentelor – cap 15 din ghid si sectiunea E din Cererea de Finanţare), va fi depus de catre solicitant la secretariatul GAL în original, în format  letric și în format electronic (CD/DVD –care va cuprinde scan-ul documentelor din dosarul cererii de finanțare). Formatul electronic va contine Cererea de finantare, insotită de documentatia justificativă, precum si Cererea de finantare in format editabil. Scanarea se va efectua dupa finalizarea dosarului (paginare, mentiunea „copie conform cu originalul” etc.), înainte de a fi legat, în fisiere format .pdf

Dupa scanarea tuturor documentelor atasate Cererii de Finanare acestea vor fi salvate ca fisiere distincte cu denumirea conform listei documentelor din sectiunea E din Cererea de Finantare, fiind atasata si forma electronica editabila a Cererii de finantare.

Dosarul Cererii de finantare va fi depus la secretariatul GAL de către reprezentantul legal al solicitantului, asa cum este precizat în formularul Cerere de finantare sau de un împuternicit, prin procura legalizată (in original) a reprezentantului legal, înaintea datei limita de depunere a proiectelor, care figureaza în Apelul de selectie.

Verificarea dosarului Cererii de Finanţare la nivelul GAL

O Cerere nu va fi acceptata pentru verificare in urmatoarele cazuri:

  - daca a mai fost depusa in cadrul aceluiasi apel de selectie si a fost declarata neconforma de doua ori;

  - daca a mai fost depusa in cadrul aceluiasi apel de selectie si a fost retrasa de solicitant.

Expertii GAL vor verifica inclusiv incadrarea in prevederile H.G. 226/2015, conform carora “un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si investitii finantate in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de eligibilitate ale programului, respectarii regulilor ajutoarelor de minimis şi daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale in vigoare”.

Verificarea conformitatii Cererii de finantare la nivelul GAL

Verificarea conformitatii Cererii de Finantare este realizata cu respectarea „Procedurii de evaluare si selectie a proiectelor” din cadrul Capitolului XI din SDL, a “Pocedurii pentru evaluarea şi selectia proiectelor depuse in cadrul apelurilor de selectie lansate de GAL si pentru solutionarea contestatiilor”.  Verificarea conformitatii Dosarului Cererii de Finantare se realizeaza conform Metodologiei pentru verificarea conformitatii proiectului, specifică masurii M1/6B din SDL iar rezultatele verificarii vor fi consemnate in Fisa de verificare a conformitatii proiectului. Aceste documente sunt elaborate de GAL si postate pe site-ul GAL: http://drumurilebistritei.ro.

Controlul conformitătii constă în verificarea Cererii de finantare: daca a fost folosita varianta adecvata a formularului, indicata de GAL si postata pe site-ul propriu;  dacă este corect completată, prezentată pe suport de hârtie si în format electronic (CD/DVD); daca sunt atasate toate anexele tehnice si administrative cerute în partea E a formularului Cererii de Finantare; daca dosarul Cererii de finantare a fost legat, paginat si opisat (Opisul documentelor este pagina cu numarul „0”), cu toate paginile numerotate manual în ordine de la „1” la „n” în partea dreapta sus, unde „n” este numarul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât sa nu permita detasarea si/sau înlocuirea documentelor; exemplarul original are înscris pe copertă, în partea dreapta sus, mentiunea "ORIGINAL". Fiecare pagina are semnatura/ştampila solicitantului in coltul din dreapta sus; copiile documentelor originale (exemplu: act de proprietate, bilant contabil vizat de administratia financiara etc), trebuie sa contina mentiunea „Conform cu originalul”. Expertul GAL verifica concordanţa copiei cu originalul, semneaza si  dateaza ultima pagină a documentului "copie".

Expertul care verifica conformitatea va verifica pe CD/DVD formatul electronic al documentelor atasate: Cererea de finantare, inclusiv documentatia atasata acesteia (studiul de fezabilitate si celelalte documentele solicitate in anexa E a Cererii de finantare) in forma scanata, precum si forma editabila a Cererii de finantare. Piesele desenate care depăşesc formatul A3 se pot ataşa salvate direct în format .pdf, la care se va adăuga declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finanţare.

Toate verificările efectuate si consemnate de către expertii GAL in  Fisa de verificare a conformitatii proiectului  vor respecta principiul  “4 ochi”, respectiv vor fi verificate si semnate de către 2 angajati GAL care au această atribuţie în fişa postului. Verificarea conformitatii se va realiza in maxim 3 zile lucratoare de la depunerea si inregistrarea Dosarului Cererii de Finantare la GAL. În cazul în care în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanțare se constată erori de formă sau erori materiale (de ex. omisiuni privind: bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii specifice proiectului propus sau prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă formatul standard), expertul GAL poate solicita informații suplimentare, prin completarea si transmiterea Fisei de informatii suplimentare catre solicitant.

Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși 5(cinci) zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant dar nu mai mult de 7 (șapte) zile lucrătoare de la comunicare, în cazul lipsei confirmării de primire. Prin exceptie, in caz u l în care solicitarea de informații suplimentare vizează prezentarea de către solicitant a unui document emis de o instituție publică, solicitantul  va prezenta dovada demersului  făcut la instituția respectivă în termenul precizat  în adresă, urmând ca acesta să depună documentul  imediat după eliberarea acestuia de  către instituția publică.  În lipsa unei confirmări, în cazul în care solicitarea se trimite prin posta, se va transmite prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. Dacă solicitarea e ste transmisă prin e-mail, aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare după ziua în care a fost expediată. În calcularea perioadei nu se vor lua în considerare data luării la cunoștință / data comunicării în cazul lipsei confirmării de primire și data trimiterii răspunsului către GAL.

Clarificările admise de GAL vor face parte integrantă din Cererea de finanțare și vor fi luate în considerare și de experții AFIR, în cazul în care proiectul va fi selectat. Nu se vor lua în considerare  clarificările de natură să modifice datele inițiale ale proiectului depus. Informatiile nesolicitate transmise de solicitanti nu vor fi luate in considerare.Termenul de raspuns al solicitantului de la primirea Fisei de informatii suplimentare prelungeste termenul de intocmire a Fisei de verificare a conformitatii proiectului.

După verificarea conformitatii pot exista două situatii:

a) Cererea de finantare este declarata conformă.

In acest caz Fişa de verificare a conformitatii proiectului împreună cu exemplarul letric  al Cererii de finantare se înregistrează de către expertul care a efectuat verificarea în Registrul de înregistrare a cererilor de finanţare conforme. Solicitantul semnează Fişa de verificare a conformităţii proiectului, se fac două copii din care una va fi dată solicitantului, iar a doua copie se arhivează la GAL. Cererea de finantare conforma va intra in urmatoarea etapa de verificare si anume verificarea eligibilitatii.

b) Cererea de finantare este declarată neconformă.

In acest caz, GAL înştiinţează solicitantul ca Cererea de finanţare este neconformă, i se explică cauzele neconformităţii si solicitantul ia la cunostinta prin semnarea Fisei de verificare a conformitătii proiectului. În cazul în care solicitantul refuză să semneze Fişa de verificare a conformitatii proiectului, expertul GAL completează în dreptul reprezentantului legal al solicitantului observatia – „refuza sa semneze”, semnează si dateaza înscrierea respectivă. Solicitantul va primi Cererea de finantare neconformă in original şi copia dupa Fişa de verificare a conformitatii proiectului, care atestă neconformitatea documentară. Copia electronică a dosarului Cererii de finanţare si exemplarul original al Fisei de verificare a conformitatii proiectului se vor arhiva la GAL.

Important! Cererile de  Finanţare declarate  neconforme pot fi  refacute (corectate/completate) și  redepuse de către solicitanți în cadrul aceleiași sesiuni de selectie (dacă sesiunea mai este deschisă) sau în cadrul următoarei sesiuni de selectie care va fi lansata de GAL pentru aceeași măsură din SDL.  Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori în cadrul unei sesiuni de selectie a proiectelor.

Verificarea eligibilităţii Cererii de finanţare la nivelul GAL

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare a Cererii de Finantare este realizata cu respectarea „Procedurii de evaluare si selectie a proiectelor” din cadrul Capitolului XI din SDL si a “Pocedurii pentru evaluarea şi selectia proiectelor depuse in cadrul apelurilor de selectie lansate de GAL si pentru solutionarea contestatiilor”.  Verificarea eligibilitatii se realizeaza conform Metodologiei pentru  verificarea conditiilor de eligibilitate, specifică  masurii M1/6B din SDL iar rezultatele verificarii vor fi consemnate in Fisa de evaluare a eligibilitatii proiectului. Aceste documente sunt elaborate de GAL si postate pe site-ul GAL: http://drumurilebistritei.ro.

Criteriile de eligibilitate sunt preluate din fișa tehnică a măsurii din SDL aprobată de către DGDR AM PNDR, la acestea fiind adaugate conditiile de eligibilitate prevazute de legislatia europeana, Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, HG 226/2015 privind stabilirea Cadrului general de implementare a masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din FEADR si de la bugetul de stat si legislatia nationala specifica. Acestea sunt detaliate în Capitolul 5 din prezentul ghid.

Fiecare Cerere de finantare conformă va fi verificată in ceea ce priveste eligibilitatea de către 2 experti din cadrul GAL, conform principiului „4 ochi”. Verificarea eligibilitătii tehnice si financiare constă în verificarea eligibilităţii solicitantului, a criteriilor generale de eligibilitate, a studiului de fezabilitate si bugetului indicativ al proiectului precum şi a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. Sunt eligibili solicitantii care la momentul depunerii Cererii de finantare respecta conditiile detaliate in Capitolul 4 al prezentului ghid. Investitia propusa pentru sprijinul nerambursabil trebuie sa indeplineasca toate conditiile de eligibilitate detaliate in Capitolul 5 al prezentului ghid. Documentele atasate Cererii de Finanţare trebuie sa fie în conformitate cu specificatiile de la Capitolul 15 al prezentului ghid.

Verificarea bugetului indicativ al proiectului vizeaza urmatoarele aspecte: daca informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general si devizele pe obiect precizate în SF/DALI; corectitudinea ratei de schimb; incadrarea corecta a cheltuielilor eligibile si a cheltuielilor neeligibile in capitolele bugetare; incadrarea costurilor cu consultanta si managementului proiectului in limitele procentuale maxime stabilite prin prevederile legale; rezonabilitatea preţurilor (conform prevederilor HG 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare); planul financiar, indicatorii de monitorizare; verificarea in vederea evitarii dublei finantari; daca pentru lucrari, exista in SF/DALI declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri; daca proiectul se încadreaza în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil; alte aspecte relevante, conform Fisei de evaluare a eligibilitatii proiectului si  a Metodologiei pentru  verificarea conditiilor de eligibilitate specifică M1/6B din SDL.

Important! Conform specificatiilor Ghidului de implementare a sub-masurii 19.2, solicitantul va avea in vedere urmatoarele aspecte:

-Valoarea proiectului trebuie să fie fundamentată în raport  cu durata,  acțiunile și rezultatele proiectului și categoriile de cheltuieli să fie încadrate corect în bugetul indicativ;

- Costurile prevăzute în proiect trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii.

În situatia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, expertul GAL întocmeste Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, în care se solicită informatii suplimentare de la solicitant. Solicitantul trebuie să trimită la GAL informatiile cerute în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii formularului dar nu mai mult de 7 (șapte) zile lucrătoare de la comunicare, în cazul lipsei confirmării de primire. Informatiile suplimentare se solicită de regula doar o singură dată si doar în următoarele cazuri:

- în  cazul în care documentaţia tehnico - economica (Studiul de fezabilitate /Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Intervenţii) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul ei, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de Finanţare;

- în  caz  de  suspiciune  privitoare  la  amplasamentul investiţiei, se poate solicita extras de Carte funciară chiar şi în situaţiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document;

- în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR  și instituţiile respective;

- în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe  de  calcul  sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facută corect;

- in alte cazuri in care informațiile prezentate de solicitant sunt insuficiente pentru clarificarea indeplinirii unor criterii de eligiblitate.

Informațiile transmise de solicitant în răspunsul la informaţii suplimentare care nu au fost solicitate de expertul GAL, nu vor fi luate în considerare la evaluarea proiectului. Dacă informatiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, expertul va notifica solicitantul asupra acestei situatii, cu solicitarea de a transmite bugetul rectificat.  In situatii exceptionale, prin această notificare se pot solicita si alte clarificări, a caror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informatiile suplimentare solicitate initial.  În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va întocmi bugetul indicativ corect, solicitantul avand optiunea de a contesta bugetul numai după notificare în urma raportului Comitetului de Selectie.

Verificarea eligibilităţii va fi realizata de catre doi experti evaluatori, pe principiul „4 ochi”, pe baza verificării documentare şi, dacă este cazul, a informatiilor obtinute in urma vizitei pe teren. Daca este necesara verificarea in teren a criteriilor de eligibilitate, atunci decizia privind eligibilitatea unui proiect va fi luata numai dupa efectuarea vizitei in teren.

Rezultatul verificării este completarea Fisei de evaluare a eligibilitatii proiectului, care va fi datata si semnata de cei 2 evaluatori si de managerul GAL.  In urma verificarii eligibilitatii, proiectele depuse de solicitanti pot fi eligibile sau neeligibile. Daca sunt respectate toate criteriile de eligibilitate si nu sunt create conditii artificiale, proiectele sunt eligibile.

Verificarea pe teren a cererilor de finanţare la nivelul GAL

Conform prevederilor din Ghidul si Procedura de implementare a submasurii 19.2, pentru  proiectele  de investiții, in etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot realiza vizite pe teren. Scopul verificării pe teren este de a controla si compara datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și administrative ale Cererii de Finanţare şi concordanţa acestora cu elementele existente pe amplasamentul propus. Daca este necesara vizita pe teren, beneficiarul proiectului va fi notificat in acest sens. La vizita in teren expertii GAL compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea de pe teren, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor si pentru a se obţine o decizie rezonabilă privind corectitudinea încadrării în criteriile de eligibilitate și selecție. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare, pentru care s-a decis verificarea pe teren, se va formula numai după verificarea pe teren, dupa care se va completa Fisa de verificare in teren (o copie a acestei fise fiind înmânata beneficiarului).

Verificarea eligibilitatii proiectelor depuse la GAL se va realiza in maximum 20 zile lucratoare de la verificarea conformitatii. Daca sunt solicitate informatii suplimentare, acest termen va fi prelungit cu termenul acordat pentru raspunsul solicitantului. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren.

Rezultatul verificării eligibilităţii se consemnează în Fisa de evaluare a eligibilitatii proiectului.  Dupa verificarea eligibilitatii proiectului pot exista urmatoarele situatii:

- Cererea de Finantare este declarata eligibila

În acest caz proiectul va trece in faza procedurala urmatoare: evaluarea criteriilor de selectie.

- Cererea de Finantare este declarata neeligibila

În acest caz se va intocmi si trimite formularul Notificarea Cererilor de Finantare eligibile/neeligibile, prin care solicitantul va fi notificat privind neeligibilitatea Cererii de Finantare, precizandu-se criteriile de eligibilitate care nu sunt îndeplinite, cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului  precum şi posibilitatea solicitantului de a contesta decizia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau 7 zile lucratoare de la postarea pe site-ul GAL a Raportul de Selectie.

Verificarea criteriilor de selecție la nivelul GAL

Selecția proiectelor se efectuează de către  GAL și este realizata cu respectarea „Procedurii de evaluare si selectie a proiectelor” din cadrul Capitolului XI din SDL, a “Pocedurii pentru evaluarea şi selectia proiectelor depuse in cadrul apelurilor de selectie lansate de GAL si pentru solutionarea contestatiilor”, verificarea avand la baza Metodologia de evaluare a criteriilor de selectie specifică M1/6B din SDL.  Rezultatele verificarii vor fi consemnate in Fisa de evaluare a criteriilor de selectie.

Aceste documente sunt elaborate de GAL si postate pe site-ul GAL:  http://drumurilebistritei.ro.

Evaluarea criteriilor de selectie se face numai pentru Cererile de finantare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor tehnice si administrative depuse de solicitant şi, după caz, a informatiilor suplimentare solicitate in urma verificării si evaluarii. In raspunsul solicitantului la eventuala Solicitare de informatii suplimentare vor fi retinute si acceptate de evaluatori doar acele informatii relevante care clarifica informațiile din documentele obligatorii existente la dosarul Cererii de finantare, fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de finanțare sau modificarea acestora.

Toate verificările si evaluarile efectuate de către evaluatorii GAL vor respecta  principiul de verificare “4 ochi”, pe baza informarii competente şi bine documentate, aplicand  criteriile de selectie precizate in fisa tehnica a masurii M1/6B din SDL, care au fost stabilite in conformitate cu obiectivele acesteia.  În functie de sistemul de punctaj stabilit, se va efectua evaluarea criteriilor de selectie pentru toate Cererile de finantare eligibile, va fi acordat numărul de puncte aferent fiecarui criteriu conform documentelor din dosarul Cererii de finantare si se va calcula scorul atribuit fiecarui proiect. Rezultatul verificării si evaluarii criteriilor de selectie se consemnează în Fisa de evaluare a criteriilor de selectie, care va fi completată si semnată de către doi experți din cadrul GAL si verificata de managerul GAL. Se va avea în vedere respectarea unui prag minim de selecție, care va avea cel puțin valoarea criteriului de selecție cu punctajul cel mai mic.

Verificarea  si evaluarea criteriilor de selectie a fost detaliata in Capitolul 7 - SELECTIA PROIECTELOR al prezentului ghid.

Dupa finalizarea evaluarii criteriilor de selectie si intocmirea Fiselor de evaluare a criteriilor de selectie pentru fiecare proiect eligibil din cadrul unei masuri, expertii evaluatori centralizeaza rezultatele evaluarii intocmind un Raport de evaluare al proiectelor. Acesta va contine informatii privind: proiectele depuse, proiectele retrase, neconforme, neeligibile, eligibile selectate si eligibile neselec tate. Raportul de evaluare va fi inaintat Comitetului de selectie al GAL.

Selectia proiectelor va fi realizata de Comitetul de selecție al GAL, compus din 7 membri ai parteneriatului GAL. Comitetul de selecție din cadrul GAL trebuie  să se  asigure de  faptul  că proiectul care solicită finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR. Selectia proiectelor se realizeaza prin raportare la valoarea în Euro. Pentru realizarea selectiei proiectelor, se analizeaza dacă valoarea publică totala, exprimata în euro, a proiectelor eligibile ce întrunesc punctajul minim admis la finantare este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri, în cadrul sesiunii de depunere.

Pot fi intalnite următoarele situaţii:

1.  Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim admis la finantare, este mai mica sau egala cu valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selectie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim admis la finantare aferent fiecarei măsuri; In aceasta situatie rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selectie care este postat pe pagina de web a GAL, experţii GAL înştiinţand prin notificari solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selecţie. Acesta este un Raport de selectie final.

2.  Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim admis la finantare, este mai mare decat valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selectie analizeaza listele proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim admis la finantare si procedează conform specificaţiilor pentru astfel de situatii din Ghidul solicitantului aferent acestei masuri, cu respectarea  Criteriilor de selectie si a Criteriilor de departajare a proiectelor cu punctaj egal, aferente acestei măsuri din SDL. Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție intermediar care va fi publicat pe pagina de web a GAL, experţii GAL înştiinţand prin notificari solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selecţie.

Comitetul de Selectie stabileste continutul Raportului de selectie intermediar/final, in care vor fi înscrise proiectele neconforme, retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate, valoarea publica a acestora, numele solicitantilor, punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selecţie. Raportul de selecție va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, va fi datat,  avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens şi va prezenta ştampila GAL. Raportul de selecție va fi semnat si de reprezentantii CDRJ, care supervizează procesul de selecție.

In baza Raportului de selectie experţii GAL vor înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selecţie. Notificarile solicitanţilor cu privire la rezultatul evaluării şi selecţiei proiectelor vor contine informaţii cu privire la statutul proiectelor în urma evaluării şi selecţiei, motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile si/sau selectate precum şi perioada de depunere si solutionare a eventualelor contestaţii, acesta fiind de maximum 5  zile lucratoare de la primirea notificarii sau 7 zile lucratoare de la postarea pe site-ul GAL a Raportul de Selectie Intermediar. În cazul în care un proiect este declarat neeligibil, vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil şi a fost punctat, notificarea va menţiona punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care au fost sau, după caz,  nu au fost punctate criteriile de selecţie, precum şi, atunci când este cazul,  precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului. Eventualele contestatii intocmite si semnate de beneficiari vor fi transmise in termenul stabilit (depuse personal, trimise prin poştă sau e-mail), la secretariatul GAL, cu sediul in Savinesti, Aleea Parcului, Nr.1, judetul Neamt.

In cazul în care după parcurgerea p e ri o ad e i d e contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de selecție în vederea aprobării unui Raport de selecție final sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de Președintele/ Reprezentantul legal al  GAL (sau o persoană mandatată în acest sens) în care vo r fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului intermediar de selecție nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport f i n al de selecție la data semnării Notei.

Dupa finalizarea procedurii de selectie, Cererea de finanțare selectata se depune în format letric în original – 1 exemplar și în format electronic – CD/DVD – 1 exemplar, la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole de la nivelul OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul. La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul, printr-un mandat sub semnătură privată.

Verificarea dosarului Cererii de Finanţare la nivelul AFIR

Dosarul Cererii de finanțare selectata de GAL conţine Cererea de finanţare, însoţită de anexele administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.

Pentru a se stabili Serviciul responsabil (OJFIR/CRFIR) la nivelul căruia se va realiza verificarea, se va avea în vedere formularul-cadru de cerere de finanțare depus, aferent măsurii ale cărei obiective sunt atinse prin proiect, conform Anexei I - „Corelarea tipurilor de acțiuni eligibile în cadrul submăsurii 19.2 cu modelul-cadru de cerere de finanțare specifică măsurilor clasice finanțate prin PNDR 2014-2020 în funcție de obiectivul proiectului și tipul de beneficiar“

Experții OJFIR verifică dacă solicitantul a folosit modelul-cadru de formular corespunzător Cererii de Finanțare specifică măsurii din PNDR ale cărei obiective/priorități corespund/sunt similare proiectului propus, raportat la tipul de beneficiar, conform Anexei I la Ghidul de implementare a sub-Masurii 19.2 și transmit Cererile de Finanțare către serviciile de specialitate responsabile din cadrul structurilor teritoriale ale AFIR, respectiv:

- la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de beneficiar), precum și proiectele de investiții care pot fi asimilate obiectului de activitate al serviciilor de specialitate de la nivelul CRFIR, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al AFIR;

- la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj), proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii (indiferent de tipul de beneficiar).

Proiectele selectate de către GAL pot fi depuse la AFIR nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la Raportul de selecție întocmit de GAL, astfel încât să poată  fi realizată evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare.

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul, printr-un mandat sub semnatura privata.

Cererea de Finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar, împreună cu formatul electronic (CD–1 exemplar, care va cuprinde scan-ul Cererii de Finanțare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER  și Investiții Non-agricole de  la nivelul OJFIR. Pentru  acele  documente  care  rămân  în posesia solicitantului, copiile depuse în Dosarul Cererii de Finanțare trebuie să conţină menţiunea  „Conform cu originalulʺ.

Toate  cererile  de  finanțare  depuse  în  cadrul  Sub‐măsurii  19.2  la  structurile  teritoriale  ale  AFIR trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de:

- Fișa de verificare a conformității, întocmită de GAL (formular propriu);

- Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu) și avizată de CDRJ prin completarea Formularului 3;

- Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu) și avizată de CDRJ prin completarea Formularului 3;

- Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu) – dacă este cazul;

- Copie a Raportului de selecție (din care să reiasă statutul de proiect selectat după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor)/ a Raportului suplimentar (dacă este cazul), în cadrul căruia a fost inclus proiectul propus, întocmit de GAL (formular propriu) și avizat de CDRJ;

- Copie a Notei emisă de GAL prin care Raportul intermediar de selecție devine Raport final de selecție (dacă este cazul);

- Copii ale declarațiilor persoane lor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL, privind evitarea conflictului de interese (formular propriu) ;

- Copie a Formularului 2 - Formular de verificare a apelului de selecție emis de CDRJ ;

- Copie a Formularului 3 - Formular de verificare a procesului de selecție emis de CDRJ .

Fișa de verificare a eligibilității, Fișa de verificare a criteriilor de selecție și Fișa de verificare pe teren (dacă este cazul) sunt elaborate de către GAL și pot fi realizate atât ca formulare distincte (două sau trei, în funcție de opțiunea GAL), cât și ca un singur formular, care să cuprindă toate punctele aferente celor trei etape de verificare. Acestea se vor depune și în format editabil, electronic.

Proiectele vor fi verificate pe măsură  ce vor fi depuse  de către  reprezentanții GAL sau solicitanți, fiind o sesiune deschisă permanent, până la epuizarea fondurilor alocate Submăsurii 19.2, în cadrul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală.

Pe  durata  procesului  de  evaluare,  personalul  AFIR  va  respecta legislația incidentă,  precum și versiunea  Manualului  de procedură pentru Sub‐măsura 19.2, în vigoare la momentul evaluarii proiectului la AFIR.

Verificarea incadrarii proiectelor la nivelul AFIR

Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate  responsabil  din cadrul OJFIR/CRFIR.  În cazul în care se constată  erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din Cererea de Finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente  obligatorii specifice proiectului propus sau prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă formatul standard)  sau necorelări/ informații contradictori) expertul OJFIR/CRFIR va solicita documente sau informații suplimentare.

Experții OJFIR/CRFIR vor solicita documente și informații suplimentare (formular E3.4L) în etapa de verificare a încadrării proiectului, către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate), termenul de răspuns fiind de maximum cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către  solicitant/GAL, dar nu mai mult de 7 (șapte) zile lucrătoare de la comunicare, în cazul lipsei confirmării de primire. Prin exceptie, in cazul în care solicitarea de informații suplimentare vizează prezentarea de către solicitant a unui document emis de o instituție publică, solicitantul va prezenta dovada demersului făcut la instituția respectivă în termenul precizat în adresă, urmând ca acesta să depună documentul imediat după eliberarea acestuia de către instituția publică în termenele legale sau procedurale specifice instituției respective.

Fișa de verificare a conformității (E2.1L) cuprinde două  părți:

- Partea  I  – Verificarea documentelor emise de GAL

Expertul OJFIR/CRFIR  care  primește  Cererea  de  Finanțare trebuie  să  se  asigure  de  prezența  fișelor  de verificare (conformitate, eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – dacă este cazul), copie a Raportului de selecție (din care să reiasă statutul de proiect selectat după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor)/ Raportului suplimentar (dacă este cazul), întocmit de GAL și avizat de CDRJ, copie a Notei emisă de GAL prin care Raportul intermediar de selecție devine Raport final de selecție (dacă este cazul), copiile  declarațiilorprivind evitarea conflictului de interese și copii ale formularelor de verificare a apelului de selecție (Formularul F2), respectiv a procesului de selecție (Formularul F3) emise de CDRJ.

Raportul de selecție va prezenta semnăturile reprezentantilor CDRJ care supervizează procesul de selecție. Reprezentantii CDRJ vor menționa  pe Raportul de selecție faptul că GAL a respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum  și dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea transparenței apelului de selecție respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de Implementare aferent Submăsurii 19.2. Semnăturile reprezentantilor CDRJ pe Raportul de selecție validează conformitatea procesului de selecție față de prevederile  din SDL.

Reprezentantul  GAL/solicitantul  (după  caz)  va  semna  de  luare  la  cunoștință  pe  Fișa  de verificare a conformității (E2.1L) – Partea I.

Cererile de Finanțare pentru  care concluzia verificării a fost ”neconform”, inclusiv după solicitarea de informații suplimentare, ca urmare  a verificării punctelor specificate în Partea  I , vor fi înștiințați prin fax/ poștă/ e-mail privind rezultatul verificării, prin intermediul formularului E1.2.1L (Partea I)se returnează  reprezentantului GAL/solicitantului (după caz). În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru  care a fost declarat neconform, refăcută. Redepunerea se poate face în baza aceluiași Raport de selecție.

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost declarate ”neconforme”, inclusiv după solicitarea de informații suplimentare, ca urmare a verificării punctelor specificate în Partea I, vor fi înștiințați prin fax/ poștă/ e-mail privind rezultatul verificării, prin intermediul formularului E1.2.1L (Partea I). O copie a fișei de verificare va fi transmisă și către GAL. Odată cu semnarea de luare la cunoștință, solicitantul va menționa pe fișă dacă dorește restituirea cererii de finanțare și o va transmite către experții verificatori. În caz afirmativ, exemplarul copie (în format electronic - CD) va fi restituit reprezentantului GAL/solicitantului (după caz), pe baza unui proces-verbal întocmit la nivelul SLIN OJFIR unde a fost depus proiectul.

Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport de selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității (Partea I) este de două ori „neconform”, Cererea de Finanțare (în format electronic - CD) se returnează solicitantului / reprezentantului GAL (după caz), iar acesta poate redepune  proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură.

- Partea a II-a – Verificarea încadrării proiectului

Pentru toate proiectele depuse în cadrul submăsurii 19.2, se va verifica încadrarea  corectă  a proiectului, respectiv utilizarea  corectă  a  Cererii  de  Finanțare  folosită  pentru  depunere.  Se va utiliza ca  bază  de  verificare descrierea măsurii aferente,  existentă în SDL a GAL care a selectat proiectul, respectiv încadrarea corectă în Domeniul  de  intervenție  principal al  măsurii  (conform  Regulamentului  (UE) nr.  1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzători domeniului de intervenție.

Conform prevederilor Ghidului implementarii sub-masurii 19.2, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost declarate ca fiind „încadrate incorect“, inclusiv după solicitarea de informații suplimentare, în baza unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi înștiințați prin fax/ poștă/ e-mail privind rezultatul verificării, prin intermediul formularului E1.2.1L (Partea a II-a). O copie a fișei de verificare va fi transmisă și către GAL.  Odată cu semnarea de luare la cunoștință, solicitantul va menționa pe fișă dacă dorește restituirea unui exemplar al cererii de finanțare.  În caz afirmativ, exemplarul copie (în format electronic - CD) va fi restituit reprezentantului  GAL/solicitantului (după caz), pe baza unui proces-verbal întocmit la nivelul SLIN OJFIR unde a fost depus proiectul. Solicitanții pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL  în cadrul următorului Apel de selecție lansat  de GAL  pentru  aceeași măsură, urmând să fie depus la OJFIR în baza unui alt Raport de selecție.

O cerere de finanțare  pentru care concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect  de două ori pentru puncte de verificare specifice formularului E1.2.1L – Partea a II – a, în cadrul sesiunii unice de primire a proiectelor lansată de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare.

De asemenea, o cerere de finanțare declarată ca fiind încadrată corect și retrasă de către solicitant (de două ori), nu va mai fi acceptată  pentru verificare la OJFIR/CRFIR.

Pentru proiectele depuse în cadrul sub-măsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea Cererii de finanțare se poate realiza în orice moment. În acest caz, solicitantul sau reprezentantul solicitantului (care poate fi inclusiv GAL, împuternicit printr-un mandat sub semnătură privată) va înainta la OJFIR unde a depus cererea de finanțare o solicitare de retragere, completată cu datale solicitantului, precum și detalierea motivelor în baza cărora solicită retragerea, înregistrată și semnată de către acesta. OJFIR va restitui solicitantului exemplarul original (în format letric) al cererii de finanțare, pe bază de proces-verbal. Atenţie! Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei cereri de finanțare.

Verificarea eligibilitatii si a criteriilor de selectie la nivelul AFIR

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în funcție de tipul de proiect. Verificarea eligibilității  se  va  realiza  la  nivelul  aceluiași  serviciu care  a  realizat verificarea încadrării proiectului. Experții OJFIR/CRFIR vor completa Fișa de evaluare generală a proiectului (E1.2L) în ceea ce privește verificarea condițiilor de eligibilitate și a documentelor solicitate. Încadrarea în domeniile  de  intervenție  și indicatorii de  monitorizare  vor  respecta   prevederile  fișei măsurii  din  SDL, respectiv cerințele din apelul de selecție lansat de GAL, verificarea realizându-se la nivelul AFIR în etapa de verificare a încadrării proiectului (formular E 1.2.1L).

Verificarea concordanței cu originalul a documentelor atașate la Cererea de Finanțare se va realiza înainte de încheierea contractului de finanțare, când solicitantul declarat eligibil va prezenta  originalele documentelor atașate  în copie la Cererea de Finanțare, odată  cu documentele solicitate în vederea contractării.

Pentru  toate  proiectele  finanțate  prin  Submăsura  19.2,  expertul  va  analiza,  la  punctul  de  verificare  a Declarației pe  propria  răspundere   a  solicitantului,  dacă  există  riscul dublei  finanțări,  prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale serviciilor/investiției finanțate  prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele  descrise în Cererea de Finanțare.

În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile SDL - anexă la Acordul – cadru  de  finanțare  încheiat  între  GAL  și AFIR  pentru  Submăsura  19.4  -  „Sprijin  pentru  cheltuieli  de funcționare și animare“.

Pentru proiectele de investiții, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea Cererii de Finanțare, experții verificatori vor realiza vizita pe teren (înștiințând, în prealabil și reprezentanții  GAL, care pot asista la verificare,  în calitate  de observatori),  pentru toate proiectele  care  vizează modernizări  (inclusiv dotări), extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative corespund cu elementele  existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.

Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității și a criteriilor de selecție aplicate de către GAL, dacă este cazul:

- către solicitant, în următoarele situații:

- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;

- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente  Cererii de Finanțare;

- prezentarea unor documente  obligatorii specifice proiectului, care nu respectă  formatul standard  (nu sunt conforme) ;

- necesitatea  prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de Finanțare;

- necesitatea corectării bugetului indicativ;

- în cazul în care expertul are o suspiciune legată de crearea unor condiții artificiale.

Atentie!  Conform prevederilor Ghidului de implementare a sub-masurii 19.2, dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții,  aceste documente  trebuie  să  facă  dovada  îndeplinirii  condițiilor de  eligibilitate  la momentul depunerii Cererii de Finanțare.

- către GAL, în situația în care sunt necesare clarificări privind documentele aferente procesului de evaluare și selecție în urma căruia cererea de finanțare a fost selectată.

Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată de către entitatea la care se află în evaluare Cererea de Finanțare solicitantului sau GAL-ului, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate  depăși 5(cinc)i zile lucratoare de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL dar nu mai mult de 7 (șapte) zile lucrătoare de la comunicare, în cazul lipsei confirmării de primire. Clarificările admise vor face parte integrantă din Cererea de Finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.

Vizita pe teren la nivelul AFIR

Pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea cererii de finanțare, experții verificatori vor realiza vizita pe teren (înștiințând, în prealabil și reprezentanții GAL, care pot asista la verificare, în calitate de observatori), pentru toate proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora.

Verificarea pe teren se face de către experții care au verificat condițiile de eligibilitate a cererii de finanțare. Scopul verificării pe teren este de asigurare că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Cu ocazia vizitei pe teren se pot solicita informaţii/documente referitoare la elementele verificate. În acest caz, în Fişa de verificare pe teren se vor menționa informatiile solicitate care contribuie la concluzia asupra vizitei pe teren. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.

Verificarea criteriilor de selectie aplicate de către GAL se realizează pentru toate cererile de finanțare eligibile. Atenție! În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, experții structurilor teritoriale ale Agenției vor verifica criteriile de selecție aplicate de către GAL, preluate din Fișa de evaluare a criteriilor de selecție întocmită de GAL și depusă odată cu cererea de finanțare, inclusiv metodologia de verificare elaborată de către GAL.

Notă : Dacă în urma verificării criteriilor de selecție ale proiectelor depuse la AFIR în cadrul submăsurii 19.2 se constată erori cu privire la acordarea punctajelor, expertul verificator de la nivelul AFIR va transmite o Notă de atenționare către GAL, în care se vor consemna erorile identificate. Ulterior, in functie de punctul de vedere exprimat de GAL, vor fi parcurse etapele prevazute in Ghidul de implementare  submăsurii 19.2.

După finalizarea procesului de verificare a încadrării proiectului, precum și a  eligibilității și a criteriilor de selecție aplicate de către GAL, solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile și selectate/ eligibile și neselectate/ neeligibile, precum și GAL-urile care au realizat selecția proiectelor, vor fi notificaţi de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare.

Contestaţia privind decizia de finanţare a proiectului rezultată ca urmare a verificării proiectului de către OJFIR/CRFIR poate fi transmisă de către solicitant în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, la sediul OJFIR/CRFIR care a analizat proiectul, de unde va fi redirecționată spre soluționare către o structură AFIR superioară/diferită de cea care a verificat inițial proiectul. Contestațiile depuse în afara termenului prevăzut mai sus se resping.

Un solicitant poate transmite o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor depuse este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării la structura care o soluționează.

În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar sunt refăcute de către experții verificatori, solicitantantul și GAL-ul vor fi înștiințati privind modificările prin notificare. Pentru proiectele aflate în această situație, contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, contractul de finanțare nu se va încheia.

Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie în format electronic - CD) care au fost declarate neeligibile/ eligibile și neselectate la nivelul OJFIR/CRFIR, inclusiv după solicitarea informațiilor suplimentare  și/sau după soluționarea contestațiilor, vor fi restituite solicitanților (la cerere), pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat la nivelul SLIN-OJFIR unde a fost depus proiectul în 2 (două) exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Exemplarul original al Cererii de finanțare declarată neeligibilă/ eligibilă și neselectată va rămâne la entitatea la care a fost verificată (structura responsabilă din cadrul AFIR), pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.).

Notă: După evaluarea cererii de finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei autosesizări cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor privind încadrarea proiectului și a criteriilor de eligibilitate și de selecție. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/ încadrate incorect/ neeligibile/ eligibile și neselectate.

CAPITOLUL 10     CONTRACTAREA FONDURILOR

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare, inclusiv  a verificării  pe teren dacă este cazul (pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar), experții CRFIR vor transmite către solicitant formularul de Notificare  a solicitantului  privind  semnarea  Contractului de  finanțare  (formular  E6.8.3L),  care  va cuprinde  condiții specifice  în funcție de măsura ale cărei obiective  sunt atinse prin proiect și în funcție de cererea de finanțare  utilizată.

O copie a formularului  va fi transmisă  spre știință GAL‐ului.  În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul  de finanțare și nici nu anunță AFIR, atunci se consideră că a renunțat la sprijinul financiar nerambursabil.

Conform HG 226/2015, cu modificarile și completarile ulterioare si a procedurilor in vigoare la momentul notificarii, solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele documente in vederea incheierii contractului, numerotate cu numerele atribuite in cadrul sectiunii E din Cererea de finantare:

4  Document care să ateste ca solicitantul a depus documentaţia la ANPM:

4.1  Clasarea notificării  sau

4.2  Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate) sau

4.3  Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului

sau

4.4   Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul).

4.5  Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.

Atentie!

- Termenul  maxim  de prezentare  a documentelor  emise  de ANPM  este precizat  in notificarea emisa in conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, termen care curge de la data comunicarii notificarii privind selectia proiectului.

- După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul de finanțare nu mai poate fi semnat.

8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul).

9.  Certificatul de cazier judiciar

10. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din PNDR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).

17.Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

19. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, (dacă este cazul).

Atentie!

- În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în Notificarea AFIR, sau în cazul în care acesta se regăseşte  înregistrat  în evidenţele  AFIR cu debite sau nereguli, Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare.

- Solicitanţii au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii contractului  de finanţare, o singură dată (documentele se vor depune centralizat,  indiferent de data emiterii), în termenul precizat în notificarea AFIR.

- Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea contractului de finanţare.

- Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanţi a documentelor menţionate si în termenele precizate în cuprinsul notificării, acestora li se vor aplica prevederile art. 3 și art. 6 din HG 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

Toate Contractele se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează de  către  beneficiar,  cu  respectarea  termenelor  prevăzute  de  Manualul  de  procedură  pentru  evaluarea, selectarea   și  contractarea   cererilor   de  finanțare   pentru  proiecte   aferente   sub‐măsurilor,   măsurilor   și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M01–01).

Durata de execuţie a Contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj si de 2 ani pentru investiţiile în achiziţiile de utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi (fără leasing financiar).  Durata de execuţie prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al  AFIR  şi  cu  aplicarea  penalităţilor  specifice  beneficiarilor  publici  sau  privaţi,  prevăzute  în contractul de finanţare, la valoarea rămasă de rambursat.

Durata de execuţie prevăzute mai sus se suspendă în situaţia în care, pe parcursul implementării proiectului, se impune obţinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizaţii, după caz, pentru perioada de timp necesară obţinerii acestora.

După semnarea Contractelor expertul CRFIR va transmite către GAL o adresă de înștiințare privind încheierea angajamentului legal, din care să reiasă cel puțin numărul și data angajamentului legal, valoarea nerambursabilă contractată și denumirea beneficiarului. Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html;

Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii Contractului de finanțare.

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor CRFIR va transmite si către GAL o copie a deciziei de neîncheiere/încetare. Sumele aferente Contractelor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL, în care era încadrat proiectul neîncheiat/încetat.

- Dupa incheierea contractului de finantare, toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la faza  de  implementare  a  proiectului  cât  şi  în  perioada  de  monitorizare, activităţi pentru care cererea de finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii.

-Durata de valabilitate a Contractului de Finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de Autoritatea Contractantă. Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/şi să modifice substantial investiţia realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare.

- În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul  constatării  neregularităţii  vor  fi  încadrate  ca  debite  în  sarcina  beneficiarului,  la dispoziţia AFIR.

CAPITOLUL 11      OBTINEREA AVANSULUI

Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de  fonduri  în avans, conform  prevederilor Regulamentului  (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din  Fondul European  Agricol  pentru  Dezvoltare  Rurală,  cu modificările  şi completările  ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 807/2014  de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările  ulterioare şi, respectiv, ale H.G. nr. 226/2015 (Cadrul general de implementare a masurilor PNDR finantate din FEADR si de la bugetul de stat), cu modificarile si completarile ulterioare.

Important!

-Beneficiarii proiectelor de investiții finanțate prin Submăsura 19.2- “Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” pot beneficia de plata în avans conform dispozițiilor cap. 8.1 din cadrul PNDR și conform dispozițiilor prevăzute, în acest sens, în fișa măsurii ale cărei obiective sunt atinse prin proiectul propus, cu condiția constituirii unei garanții bancare, a unei garanții echivalente sau a unei polițe de asigurare, corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 alin.(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, respectiv art. 23 din OUG nr.49/2015;

-Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanţare (prin  bifarea  căsuţei  corespunzătoare  în Cererea de finanţare), are posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului  de Finanţare FEADR cu condiţia să nu depaşească data depunerii primului

- Beneficiarul    poate  primi  avansul  numai  după  avizarea unei achiziții  publice de către AFIR;

- Plata avansului  aferent  contractului  de  finanţare  este condiţionată de constituirea unei garanţii financiare eliberate de o instituţie  financiară  bancară  sau    nebancară  înscrisă  în registrul  special  al  Băncii  Naţionale  a  României,  iar  în cazul   beneficiarilor privati și   sub   formă   de poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma avansului. Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a avansului.

- Cuantumul maxim al avansului este de 50% din valoarea eligibila nerambursabila a proiectului, cuantumul solicitat de beneficiar fiind prevăzut în contractul de finanţare încheiat cu AFIR.

- Garanţia prevăzută mai sus trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp mai mare cu 15 zile calendaristice faţă de durata de execuţie a contractului. Garanţia este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.

- AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o instituţie bancară. Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente, până la expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzuta în contractul de finanţare, respectiv la ultima tranşă de plată. Avansul se recuperează la ultima tranşă de plata.

-Beneficiarul  care a încasat de la Autoritatea  Contractantă  plata în avans şi solicită prelungirea perioadei maxime  de  execuţie  aprobate  prin  contractul   de  finanţare,  este obligat  înaintea solicitării   prelungirii   duratei   de   execuţie   iniţiale   a   contractului   să   depuna   la   Autoritatea Contractantă documentul prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire.

CAPITOLUL 12      ACHIZITIILE

Achiziţiile se vor desfăşura respectând legislaţia naţională specifică achiziţiilor publice precum şi Instrucţiunile care se vor anexa Contractului de finanţare şi Manualul de achiziţii publice.

Pentru  a facilita buna desfăşurare a procedurilor de achiziţii, beneficiarii vor folosi fişele de date model, specifice fiecarui tip de investiţie, ce se regăsesc în instrucţiuni.

Atentie!

-Termenul de finalizare a achizitiilor şi depunerea acestora spre avizare la CRFIR, se va corela cu   termenul limită în care trebuie să se încadreze depunerea primei tranşe de plată menţionată în HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare (Beneficiarii prezintă cererea pentru prima tranşă de plată şi documentele justificative în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanţare, în cazul proiectelor pentru investiţii în achiziţii simple, respectiv în termen de cel mult 12 luni în cazul proiectelor pentru investiţii ce presupun construcţii-montaj (…), de la data semnării contractului de finanţare. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 6 luni, in conditii procedurale. Pe de alta parte, beneficiarul  proiectului  poate  primi  avansul  numai  după  avizarea unei achiziții  publice de către AFIR.

- Achiziţia de lucrări şi documentaţiile tehnice ce se vor publica în sistemul electronic SICAP vor avea la bază proiectul tehnic de execuţie avizat în prealabil de către AFIR.

Contractele de achiziție publică a Studiului de fezabilitate (SF) sau a Documentației de avizare a lucrărilor  de intervenții  (DALI)  vor conține,  în mod obligatoriu, clauze prin care prestatorul se obligă să cesioneze, în mod exclusiv, autorității contractante, drepturile  patrimoniale  de  autor  asupra  SF/DALI, fără  a  fi  limitat  la  un  teritoriu  și  timp,  în  condițiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare. Prestatorul nu va emite niciun fel de pretenții în privința atribuirii contractului pentru realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, documentațiilor necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor.

- Pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție (PT), în cazul în care, operatorul economic care a elaborat studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții /sau alte documentații tehnice ce stau la baza, sau fac parte din caietele de sarcini, se regăsește printre ofertanți în calitate de ofertant/asociat/subcontractant/tert susținător, acesta trebuie  să aducă  la cunoștința   autorității  contractante  (comisiei  de evaluare)  această  stare de fapt, și să prezinte o declarație din care să rezulte că implicarea sa în activitatea de elaborare a acestora (SF, DALI, alte documentații tehnice) nu este de natură să denatureze concurența prin apariția unui eventual conflict de interese.

Regimul conflictului de interese

În contextul derulării achiziţiilor publice, se vor respecta regulile de evitare a conflictului de interese prevazute in capitolul II, secţiunea 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare.

Cu  titlu  exemplificativ,   reprezintă  situaţii  potenţial  generatoare  de  conflict  de  interese,  următoarele:

a) participarea  în  procesul  de  verificare/evaluare   a  solicitărilor  de  participare/ofertelor   a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi,  terţi susţinători sau subcontractanţi  propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor  a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor  a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află  într‐o  altă  situaţie  de  natură  să  îi  afecteze  independenţa  şi  imparţialitatea  pe  parcursul procesului de evaluare;

d) situaţia  în  care ofertantul    individual/ofertantul  asociat/candidatul/ subcontractantul propus / terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere  sau de supervizare  şi/sau  are acţionari  ori asociaţi  semnificativi  persoane  care sunt soţ/soţie,  rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale  cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante  sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

e) situaţia în care ofertantul/candidatul  a  nominalizat    printre   principalele    persoane desemnate  pentru  executarea  contractului  persoane  care sunt soţ/soţie,  rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

Prin acţionar sau asociat semnificativ  se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

De asemenea, poate fi considerat conflict de interese situația în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie (art. 14 din OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare).

- Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice / private - anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.

- Pe parcursul derulării   procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:  Nediscriminarea;  Tratamentul egal;  Recunoaşterea reciprocă; Transparenţa;  Proporţionalitatea; Eficienţa utilizării fondurilor; Asumarea răspunderii.

CAPITOLUL 13    TERMENELE LIMITA SI CONDITIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATA

A AVANSULUI SI A CELOR AFERENTE CERERILOR DE PLATA

Pentru proiectele finanțate prin GAL beneficiarii vor depune la secretariatul GAL cererile de plată a avansului și  cele aferente tranșelor de plată. Toate  cererile  de  plată  trebuie  să fie  depuse  initial la GAL  pentru  efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată GAL va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de  expertii GAL.

Beneficiarii  au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile  de eșalonare ‐ formular AP 0.1L conform prevederilor Contractului/Deciziei  de finanțare cu modificarile și completarile ulterioare și anexele la acesta.

Pentru  depunerea   primului   dosar  de  plată,  se  vor  avea  în  vedere  prevederile   HG  nr.  226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.

Beneficiarii sunt obligați să respecte termenele de depunere a cererii pentru prima tranșă de plată prevăzute de H.G. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare:

- Beneficiarii prezintă cererea pentru prima tranşă de plată şi documentele justificative în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanţare, în cazul proiectelor pentru investiţii în achiziţii simple, respectiv în termen de cel mult 12 luni în cazul proiectelor pentru investiţii ce presupun construcţii-montaj (…), de la data semnării contractului de finanţare. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 6 luni, cu respectarea procedurilor in vigoare.

- Nedepunerea cererii de plată în termenul menţionat are ca efect rezilierea contractului de finanţare.

- Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în original – 1 exemplar, pe suport de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic (copie – 1 exemplar) documentele  întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect). În cazul în care cererea  de plată este declarată „neconformă“  de două ori de către GAL, beneficiarul  are dreptul de a depune contestație. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL‐ului rămâne „neconform“, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR)  responsabilă  de derularea contractului de finanțare.

- Verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, inclusiv depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) trebuie sa respecte încadrarea în termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR.

Dosarul  Cererii  de Plată trebuie  să cuprindă  documentele  justificative  prevăzute  în Instrucţiunile  de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR  www.afir.madr.ro. Verificările  se vor realiza în baza prevederilor  procedurale   și  formularelor   aferente sub‐măsurii în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare. Modelele  de  formulare  care  trebuie  completate  de beneficiar  (Cererea  de  plată,  Identificarea  financiară, Declarația  de  cheltuieli,  Raportul  de  asigurare,  Declarația  pe  propria  răspundere  a  beneficiarului) sunt disponibile pe site-ul AFIR www.afir.info.

În cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA-ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare  beneficiarii trebuie să depună și Declaraţia de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată distinctă pentru TVA. Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea   corespunzătoare a Contractului de finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare.

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată conforme.

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului.

CAPITOLUL 14     MONITORIZAREA PROIECTULUI

Dupa incheierea contractului de finantare, toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la faza  de  implementare  a  proiectului  cât  şi  în  perioada  de  monitorizare, activităţi pentru care cererea de finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. Activele corporale  şi necorporale  rezultate din implementarea  proiectelor  finanțate prin LEADER,  trebuie  să fie incluse  în categoria  activelor  proprii  ale beneficiarului  şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăti.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul  constatării  neregularităţii  vor  fi  încadrate  ca  debite  în  sarcina  beneficiarului,  la dispoziţia AFIR.

Perioada de monitorizare a proiectului este durata de valabilitate a Contractului de Finantare, care, in cazul proiectului de investitii cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de Autoritatea Contractantă.

Nota: In vederea respectarii prevederilor Ghidului si Procedurii de implementare a sub-masurii 19.2 referitoare la monitorizarea implementarii proiectelor si a efectuarii platilor, la depunerea Dosarului Cererii de finantare la secretariatul GAL, fiecare solicitant va depune o declaratie pe proprie raspundere completata in doua exemplare, prin care isi asuma urmatoarele obligatii:

- Pe durata de valabilitate si monitorizare a Contractului de Finantare incheiat cu AFIR, beneficiarul va furniza GAL‐ului orice document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului;

- După primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului, pentru toate cererile de plată.

În cazul fiecărei modificări de contract, prin Act adițional/Notă de aprobare privind modificarea Contractului de finanțare/Notificare privind modificarea Contractului de finanțare, beneficiarul va transmite și către GAL o copie a acestora.

CAPITOLUL 15     DOCUMENTELE ATASATE  CERERII DE FINANTARE

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare  la depunerea proiectului sunt:

1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.

Pentru proiectele demarate din alte fonduri si  nefinalizate,  inclusiv  in  cazul  in  care  pe amplasamentul pe care se propune investitia exista suprapuneri partiale cu proiecte anterior finantate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico‐economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând  componentele /acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile  pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. Cheltuielile aferente tronsoanelor executate partial sau total sunt neeligibile si se includ in bugetul proiectului in coloana cu cheltuieli neeligibile.

2. Certificat de Urbanism (in cazul proiectelor cu constructii si/sau montaj), completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.

3.1. Inventarul  bunurilor  ce  aparţin domeniului   public   al   comunei/comunelor,    întocmit   conform legislaţiei  în  vigoare   privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).

și

3.2. Hotărârea/Hotararile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi /sau completărilor la inventar, în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (daca este cazul);

și/sau

3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)

3.4 Documente  doveditoare  de  către  ONG‐uri  privind  dreptul  de proprietate /administrare/folosinta pe o perioadă de minim 10 ani  (de la depunerea Cererii de finantare) asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;

Atentie! Vor fi respectate prevederile Legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data depunerii Cererii de finantare ( Anexa 2 - „Drept de execuție a lucrărilor de construcții” din Legea nr. 50/1991 a fost modificata prin Legea nr. 147/2017 – in vigoare de la 1 iulie 2017).

5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional, daca este cazul.

6.  Hotărârea Consiliului Local / Consiliilor Locale/ Hotararea Adunarii Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii):

• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;

• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele locale /bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei;

• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;

• numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi;

• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);

• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);

• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.

7.1. Certificat de înregistrare fiscală

7.2.  Încheiere  privind  înscrierea  în  registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

şi

7.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG

11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică

sau

11.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.

12. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor sociale și de interes public deservite direct de proiect.

13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de investiții.

14.1. Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează înfiintarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă (daca este cazul)

sau

14.2 Autorizatia de functionare a infrastructurii existente de apa/apa uzata în cazul extinderii infrastructurii apă /apă uzată(daca este cazul)

14.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/ apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată(daca este cazul)

sau

14.4 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si Documentele care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare (daca este cazul).

15. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.

16. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.

18. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

20. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz)

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.